WANT

Plano Mestre do Projeto

Marketplace de demanda local não atendida

Tese em uma frase Consumidores declaram o que gostariam que existisse em uma região; a plataforma agrega e qualifica essa intenção; empresas pagam para acessar demanda qualificada e a WANT captura valor quando uma oportunidade se converte em negócio.

Versão 0.1 • 01 de outubro de 2026 • Documento vivo de execução, escopo e validação

# 1. Resumo executivo

A WANT será validada e construída como uma infraestrutura de demanda local, começando por um experimento estreito em uma única cidade/região. O projeto não assume que interesse declarado equivale a compra. Cada fase reduz uma incerteza específica antes de liberar investimento na fase seguinte.

North Star Demandas atendidas: clusters de demanda que resultam em uma nova oferta, expansão, unidade, serviço ou proposta efetivamente disponibilizada ao público-alvo.

| Elemento | Definição inicial |
| --- | --- |
| Usuário | Pessoa que declara, apoia ou qualifica algo que gostaria que existisse em determinada região. |
| Cliente pagante | Empresa, franquia, empreendedor, operador ou investidor que deseja acessar e ativar demanda local qualificada. |
| Valor para o usuário | Influenciar o que passa a existir perto dele e receber propostas aderentes à demanda que declarou. |
| Valor para a empresa | Descobrir demanda antes de investir e testar uma oferta diretamente contra um cluster qualificado. |
| Monetização | Assinatura/acesso B2B aos dados de demanda + success fee ou fee de aquisição em negócios convertidos pela plataforma. |
| Não monetização | Usuários e checks comunitários não recebem pagamento. A contribuição serve para elevar confiança e melhorar a informação. |
| Wedge inicial | Uma cidade/área limitada, poucas categorias e experiência web responsiva antes de app nativo. |

# 2. Escopo do projeto

## 2.1 Outcome do ciclo inicial

Demonstrar, com evidência comportamental e comercial, que: (a) consumidores registram e compartilham demandas locais de forma orgânica; (b) é possível qualificar intensidade, preço e frequência da intenção; (c) empresas atribuem valor econômico a esses clusters; e (d) ao menos uma oferta pode ser lançada contra uma demanda qualificada.

## 2.2 Dentro do escopo

Landing/site responsivo com mapa ou visualização geográfica simples.

Criação e apoio a demandas locais.

Qualificação de intenção: frequência, faixa de preço, raio/distância e permissão para receber proposta.

Clusterização básica por categoria e região.

Página pública compartilhável para cada demanda/cluster.

Checks comunitários para contestar, confirmar ou adicionar contexto à demanda.

Painel B2B mínimo com visão agregada de clusters qualificados.

Fluxo de empresa interessada em uma oportunidade.

Fluxo de oferta/Demand Drop e captação de compromisso.

Instrumentação mínima de aquisição, ativação, compartilhamento, qualificação e conversão.

Processos manuais/concierge quando forem suficientes para validar hipótese antes de automatizar.

## 2.3 Fora do escopo do ciclo inicial

App nativo iOS/Android.

Cobertura nacional.

Marketplace genérico de todos os tipos de negócio desde o primeiro dia.

IA avançada para detectar automaticamente todas as oportunidades da internet.

Pagamentos a verificadores ou gamificação financeira de checks.

Modelos sofisticados de location intelligence equivalentes a grandes plataformas estabelecidas.

Automação completa de cobrança de success fee antes de validar a mecânica comercial.

Dados pessoais vendidos individualmente; a proposta B2B deve trabalhar com demanda agregada e permissões explícitas para contato/oferta.

# 3. Hipóteses críticas e gates

Os thresholds abaixo são metas de experimento, não “leis” de mercado. Eles devem ser definidos antes de cada teste e podem ser revisados quando houver evidência melhor, registrando o motivo da mudança.

| ID | Hipótese fatal | Sinal buscado | Gate inicial proposto |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Pessoas têm demandas locais suficientemente fortes para declarar e compartilhar. | Criações, apoios, compartilhamentos e retorno. | Em um teste local, obter volume suficiente para formar múltiplos clusters sem depender majoritariamente de tráfego pago. |
| H2 | A demanda pode ser qualificada além do “eu acho legal”. | Preço, frequência, raio e opt-in para proposta. | Parte material dos apoiadores completa qualificação e aceita contato/oferta. |
| H3 | Empresas consideram a demanda agregada acionável. | Reunião, acesso a painel, pedido de detalhe, piloto. | Conseguir design partners que invistam tempo real e ao menos uma disposição concreta de testar acesso/pagamento. |
| H4 | Uma empresa consegue formular oferta para um cluster. | Demand Drop publicado. | Ao menos uma empresa publica oferta alinhada a cluster validado. |
| H5 | Intenção vira compromisso. | Reserva, lead qualificado, pré-cadastro ou outro sinal forte. | Obter compromissos suficientes para a empresa tomar uma decisão comercial real. |
| H6 | O modelo de receita não destrói o efeito de rede. | Conversão B2B e reação de usuários. | Empresas percebem valor no acesso e usuários continuam contribuindo sem remuneração direta. |

# 4. Especificação funcional v0

## 4.1 Jornada do consumidor

Informar região/bairro ou permitir localização aproximada voluntária.

Pesquisar se a demanda já existe antes de criar uma nova.

Criar demanda com categoria, descrição curta e local.

Apoiar demanda existente.

Qualificar intenção: frequência, faixa de gasto/preço, distância e urgência.

Compartilhar página do cluster.

Adicionar check/contexto: existe alternativa? horário? preço? limitação? evidência?

Optar por receber proposta quando uma empresa ativar aquela demanda.

Receber atualização quando a demanda avançar ou for atendida.

## 4.2 Jornada da empresa

Criar conta/solicitar acesso empresarial.

Explorar mapa/heatmap público com informação limitada.

Assinar/desbloquear inteligência agregada de clusters.

Filtrar categoria, região, volume, intensidade, ticket e frequência.

Abrir ficha de oportunidade com evidências e nível de confiança.

Manifestar interesse e solicitar ativação.

Criar Demand Drop com proposta, condição mínima e prazo.

Acompanhar adesão/compromisso.

Registrar desfecho: abriu, lançou, expandiu, descartou ou adiou.

Acionar cobrança de success fee quando houver evento contratualmente definido.

## 4.3 Entidades mínimas do domínio

| Entidade | Campos mínimos |
| --- | --- |
| Demand | id, categoria, descrição, geografia, autor, status, created_at |
| Support | demand/cluster, usuário, intensidade, frequência, faixa de preço, raio, opt-in |
| Cluster | categoria normalizada, área, volume, qualificação, trend, confidence |
| Check | cluster, tipo, conteúdo, evidência, autor, data, contestado/confirmado |
| Company | id, categoria, região, plano/acesso, status |
| Opportunity | cluster + inteligência agregada + estágio comercial |
| Demand Drop | empresa, oferta, condição, prazo, público elegível, status |
| Commitment | usuário, drop, tipo de compromisso, data, estado |
| Deal | empresa, opportunity/drop, evento de fechamento, base de fee, status |

# 5. Pipeline operacional do negócio

Este pipeline acompanha a transformação de um sinal em valor econômico. Cada estágio tem critério de saída observável.

| Estágio | Entrada | Critério de saída | Próximo owner |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 • Sinal | Demanda criada ou sinal identificado. | Local + categoria + necessidade suficientemente claros. | Growth/Research |
| P1 • Cluster | Demanda semelhante agregada por geografia/categoria. | Cluster atingiu massa mínima operacional para qualificação. | Product/Research |
| P2 • Qualificado | Usuários informam frequência, preço, raio e opt-in. | Há intenção além de apoio superficial e dados utilizáveis. | Product |
| P3 • Reality Checked | Comunidade/equipe confirma oferta existente, restrições e contexto. | Contradições relevantes resolvidas; confiança documentada. | Research/Ops |
| P4 • Opportunity Ready | Ficha B2B preparada. | Problema, demanda, contexto e contato permitido estão prontos para venda. | Sales |
| P5 • Matched | Empresa demonstra interesse. | Empresa aceita avaliar uma proposta/piloto. | Sales/Company |
| P6 • Offer Live | Demand Drop publicado. | Oferta visível ao público elegível com condição clara. | Company/Product |
| P7 • Commitment | Usuários dão sinal forte. | Critério acordado de adesão atingido ou teste encerrado. | Company/Sales |
| P8 • Closed | Empresa toma decisão comercial e evento de fee ocorre. | Deal registrado e cobrança aplicável definida. | Finance/Sales |
| P9 • Fulfilled | Oferta efetivamente disponibilizada. | Demanda marcada como atendida e resultado observado. | Ops/Product |

# 6. Pipeline de gestão do projeto

| Status | Quando entra | Quando sai |
| --- | --- | --- |
| Backlog | Item identificado, ainda sem compromisso. | Priorizado e com owner/resultado claro. |
| Ready | Tem objetivo, dependências e aceite claros. | Owner inicia execução. |
| In Progress | Trabalho ativo e dentro de WIP. | Vai para revisão, bloqueio ou espera. |
| Waiting | Depende de resposta/evento externo conhecido. | Dependência resolvida ou prazo de revisão chegou. |
| Blocked | Impedimento impede progresso. | Bloqueio removido ou item replanning. |
| Review | Entregável pronto para verificação/decisão. | Aceito ou devolvido com gap específico. |
| Done | Critério de aceite comprovado. | Estado terminal para aquele item. |

Limite operacional sugerido No máximo 2 itens críticos simultaneamente por owner. “Waiting” e “Blocked” ficam visíveis e não são escondidos dentro de In Progress. O dashboard deve destacar primeiro bloqueios, aging e próximo gate.

# 7. Roadmap de 12 semanas

Baseline de planejamento: 01/10/2026 a 23/12/2026. Datas são targets para gestão; gates de evidência prevalecem sobre calendário.

| Fase | Janela | Objetivo | Entregáveis | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 • Fundamentos | 01–04 Out | Fechar tese, escopo, instrumento e tracking. | Spec v0, ledger, questionários, métricas, landing conceitual. | Instrumentos prontos; hipóteses e non-goals explícitos. |
| 1 • Demanda | 05–16 Out | Provar comportamento do lado consumidor. | Landing, formulário, 15–25 entrevistas, clusters manuais, sharing test. | Decidir se há comportamento suficiente para continuar/ajustar wedge. |
| 2 • B2B | 12–23 Out | Provar valor para empresas. | 10–15 conversas, 3–5 design partners alvo, mock do painel. | Empresas investem tempo e alguma forma de compromisso concreto. |
| 3 • Concierge | 19 Out–06 Nov | Executar o loop inteiro manualmente. | Mapa/board manual, cluster, reality checks, 1 ficha de oportunidade. | Conseguir levar oportunidade até proposta real. |
| 4 • MVP | 02–27 Nov | Automatizar apenas o loop validado. | Web MVP, auth leve, demanda, apoio, cluster, B2B básico, instrumentação. | Fluxo crítico funciona ponta a ponta; qualidade mínima aprovada. |
| 5 • Piloto local | 30 Nov–11 Dez | Operar em geografia/categorias limitadas. | Aquisição local, 3–10 clusters relevantes, empresas onboarded, 1+ Demand Drop. | Sinais de repetição, empresa usando e usuários qualificando demanda. |
| 6 • Monetização | 07–18 Dez | Testar acesso pago + fee por fechamento. | Pacote B2B, contrato piloto, regra de fee, cobrança manual. | Evidência de WTP e evento comercial rastreável. |
| 7 • Review | 21–23 Dez | Decidir próximo investimento. | Venture review, economics preliminares, backlog Q1. | Persevere / iterate / pivot / pause por evidência. |

# 8. Workstreams e ownership

| Workstream | Owner por papel | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Venture/Product | Founder / Product Lead | Tese, prioridades, gates, spec, trade-offs e North Star. |
| Discovery | Research Lead | Entrevistas, evidence ledger, síntese, qualificação de demanda. |
| Growth / Community | Growth Lead | Aquisição local, compartilhamento, clusters e loop comunitário. |
| B2B / Sales | Commercial Lead | Design partners, acesso pago, oportunidades, Demand Drops e deals. |
| Design | Product Designer | Jornadas, protótipos, mapa/cluster, confiança e clareza. |
| Engineering | Tech Lead | Arquitetura mínima, MVP, instrumentação, segurança e deploy. |
| Data | Product/Data Analyst | Taxonomia, deduplicação, clusterização, métricas e dashboards. |
| Ops/Trust | Ops Lead | Checks, moderação, fraude, disputas, evidências e qualidade. |
| Legal/Privacy | Legal/Privacy advisor | Consentimento, termos, LGPD, uso de localização, contato B2B e regra de fee. |

# 9. Experimentos prioritários

| EXP | Pergunta | Teste barato | Métrica primária | Decisão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | Pessoas declaram demanda? | Landing + formulário por bairro/categoria. | Demandas válidas por visitante qualificado. | Refinar mensagem/wedge ou avançar. |
| E02 | Elas compartilham? | Página de cluster com CTA de WhatsApp. | % de criadores/apoiadores que compartilham. | Avaliar potencial de loop orgânico. |
| E03 | Qualificam intenção? | Perguntas pós-apoio. | % que completa preço/frequência/raio. | Manter, simplificar ou trocar perguntas. |
| E04 | Empresas querem ver isso? | Entrevista + mock com cluster real. | Compromisso concreto: segunda reunião, dados, piloto ou WTP. | Avançar para design partner ou reposicionar. |
| E05 | Empresa publica oferta? | Concierge com 1 cluster e 1 empresa. | Demand Drop publicado. | Validar operação end-to-end. |
| E06 | Usuário assume compromisso? | Oferta com sinal forte apropriado à categoria. | Taxa de commitment elegível. | Avaliar qualidade da demanda e oferta. |
| E07 | Empresa paga acesso? | Piloto B2B com proposta real. | Pagamento/LOI/aceite comercial verificável. | Definir pricing e package. |
| E08 | Success fee é aceitável? | Negociar regra em deal real. | Aceite contratual + clareza do evento de fee. | Padronizar ou adaptar por vertical. |

# 10. Métricas e instrumentação

| Camada | Métricas |
| --- | --- |
| Aquisição | visitantes locais qualificados, origem, custo quando houver mídia. |
| Criação | taxa de criação, duplicidade, tempo até publicar demanda. |
| Cluster | nº de clusters, apoiadores únicos, concentração geográfica, crescimento semanal. |
| Qualificação | % com preço, frequência, raio e opt-in; abandono por pergunta. |
| Viralidade | shares por demanda/cluster, visitas por share, apoio por share. |
| B2B | empresas contatadas, reuniões, design partners, acesso, oportunidades abertas. |
| Oferta | Demand Drops, elegíveis, visualizações, commitments, conversão. |
| Negócio | deals, receita B2B, success fees, tempo cluster→deal, demandas atendidas. |
| Qualidade | checks, contestações, spam/fraude, clusters duplicados, opt-out/privacidade. |

# 11. Riscos principais e mitigação

| Risco | Impacto | Sinal precoce | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Marketplace frio | Alto | Mapa vazio; poucos clusters. | Concentrar geografia/categoria, seed manual transparente, parceria comunitária. |
| Likes sem intenção | Alto | Apoios altos, baixa qualificação/commitment. | Escada de intenção e sinais fortes antes de vender “demanda”. |
| Empresa não paga | Alto | Elogio sem piloto/WTP. | Testar preço cedo com cluster real e benefício acionável. |
| Dados enviesados | Alto | Poucos usuários hiperativos dominam região. | Usuários únicos, confiança, diversidade de fonte e limites de inferência. |
| Spam/astroturfing | Alto | Empresas criam demanda artificial. | Detecção, moderação, rate limits, sinalização de conflitos. |
| Privacidade/LGPD | Alto | Localização excessiva ou contato sem base/consentimento. | Minimização, agregação, consentimento explícito e revisão jurídica. |
| Escopo explode | Médio | Pedidos de app, IA, múltiplas cidades e categorias. | Non-goals e gate formal antes de nova capacidade. |
| Success fee ambíguo | Alto | Discussão sobre atribuição do fechamento. | Definir evento contratual rastreável por vertical antes de ativar deal. |

# 12. Documento de verificação de escopo

Esta seção é o gate obrigatório antes de iniciar desenvolvimento de MVP e antes de qualquer expansão material. Cada item deve ser marcado como CONFIRMADO, ABERTO ou FORA DO ESCOPO. Itens críticos em ABERTO impedem o início da parte que dependem.

## 12.1 Requisitos de negócio

| ID | Requisição necessária | Estado inicial | Critério de verificação |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Definir geografia piloto exata. | ABERTO | Cidade/bairros documentados e rationale. |
| BR-02 | Definir 3–5 categorias iniciais. | ABERTO | Taxonomia inicial aprovada; categorias fora do wedge rejeitadas. |
| BR-03 | Definir cliente B2B inicial. | ABERTO | ICP com papel comprador, orçamento e job. |
| BR-04 | Definir pacote B2B inicial. | ABERTO | O que é público vs pago, limites e valor metric. |
| BR-05 | Definir evento de success fee. | ABERTO | Evento inequívoco e rastreável por contrato/piloto. |
| BR-06 | Definir regra de “demanda atendida”. | ABERTO | Estado terminal observável e auditável. |

## 12.2 Requisitos do consumidor

| ID | Requisição necessária | MVP | Aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| UR-01 | Criar demanda geolocalizada. | SIM | Usuário publica categoria+local+descrição. |
| UR-02 | Evitar duplicata óbvia. | SIM | Busca/sugestão mostra clusters semelhantes antes da criação. |
| UR-03 | Apoiar cluster. | SIM | Apoio único por usuário/identidade operacional. |
| UR-04 | Qualificar intenção. | SIM | Preço/faixa, frequência, raio e opt-in persistidos. |
| UR-05 | Compartilhar cluster. | SIM | URL pública com preview adequado e CTA. |
| UR-06 | Reality Check comunitário. | SIM, simples | Adicionar confirmação/contestação/contexto sem pagamento. |
| UR-07 | Receber proposta. | SIM | Opt-in explícito e mecanismo de entrega de oferta. |
| UR-08 | Gamificação avançada. | NÃO | Fora do ciclo inicial. |

## 12.3 Requisitos B2B

| ID | Requisição necessária | MVP | Aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| B2B-01 | Conta empresarial. | SIM | Empresa identificável e aprovada pelo fluxo inicial. |
| B2B-02 | Mapa/lista de clusters. | SIM | Filtra região/categoria e abre oportunidade. |
| B2B-03 | Dados agregados pagos. | SIM | Acesso controla volume/intensidade/ticket/frequência sem expor dado individual indevido. |
| B2B-04 | Criar Demand Drop. | SIM | Oferta com condição, prazo e público elegível. |
| B2B-05 | Acompanhar commitments. | SIM | Painel/relatório mostra adesão verificável. |
| B2B-06 | Cobrança automática de fee. | NÃO | Cobrança manual é suficiente até a regra provar estabilidade. |

## 12.4 Dados, confiança e privacidade

| ID | Requisição | Criticidade | Aceite mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| DP-01 | Minimização de localização. | Crítica | Guardar precisão necessária ao cluster, não mais que o necessário. |
| DP-02 | Consentimento de contato/oferta. | Crítica | Opt-in explícito, rastreável e revogável. |
| DP-03 | Agregação B2B. | Crítica | Padrão de visualização não identifica indivíduos. |
| DP-04 | Exclusão/retificação. | Crítica | Processo operacional definido antes do piloto. |
| TR-01 | Spam e duplicidade. | Alta | Denúncia/moderação e regra de deduplicação. |
| TR-02 | Conflito de interesse. | Alta | Contribuições de empresas/sócios sinalizadas quando aplicável. |
| TR-03 | Confidence de cluster. | Alta | Separar apoio, qualificação, checks e compromisso; não usar score opaco único. |

## 12.5 Requisitos técnicos não funcionais

| ID | Requisito | MVP |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Web responsiva e mobile-first. | Obrigatório |
| NFR-02 | Analytics de eventos definidos no plano. | Obrigatório |
| NFR-03 | Controle de acesso B2B. | Obrigatório |
| NFR-04 | Logs mínimos de alterações relevantes. | Obrigatório |
| NFR-05 | Backups e recuperação proporcionais ao estágio. | Obrigatório |
| NFR-06 | Acessibilidade básica de navegação/formulários. | Obrigatório |
| NFR-07 | Performance suficiente para mapa/lista local sem degradação perceptível. | Obrigatório |
| NFR-08 | Escala nacional/arquitetura multi-região. | Não otimizar agora |

# 13. Gate de autorização para construir o MVP

O desenvolvimento funcional do MVP só deve iniciar quando houver evidência mínima suficiente para justificar automação. Checklist:

[ ] Geografia e categorias piloto definidas.

[ ] Instrumento de demanda testado com usuários reais.

[ ] Ao menos alguns clusters reais formados manualmente.

[ ] Qualificação de intenção produz informação utilizável.

[ ] Conversas B2B mostram valor específico, não apenas elogio.

[ ] Existe pelo menos um design partner plausível para o concierge.

[ ] Fluxo manual cluster → oportunidade → empresa → oferta foi desenhado.

[ ] LGPD/consentimento/location data revisados em nível proporcional ao piloto.

[ ] Eventos de analytics e definições de métricas documentados.

[ ] Non-goals aceitos e mudança de escopo passa por decision log.

# 14. Governança e cadência

| Ritual | Cadência | Pergunta decisória | Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| Flow check | 2–3x/semana assíncrono | O que está bloqueado, envelhecendo ou sem owner? | Board atualizado + desbloqueio. |
| Venture review | Semanal | Qual incerteza foi reduzida? O que aprendemos? | Evidence ledger + decisão do próximo teste. |
| Product review | Semanal durante build | O incremento atende spec e evento de valor? | Aceite/gaps pequenos. |
| B2B pipeline review | Semanal a partir da fase 2 | Qual oportunidade avançou e por quê? | Próxima ação por empresa/opportunity. |
| Gate review | Fim de cada fase | A evidência permite aumentar investimento? | Persevere/iterate/pivot/pause. |
| Scope review | A cada mudança material | Mudou requisito, solução ou apenas implementação? | Spec atualizada antes de novos tickets. |

# 15. Definition of Done do ciclo de 12 semanas

Existe uma geografia piloto operada com dados reais de demanda.

O sistema diferencia apoio, intenção qualificada e compromisso.

Existe pelo menos um workflow completo de oportunidade do consumidor até uma empresa.

Empresas tiveram acesso a inteligência agregada sob hipótese de monetização testada.

A regra de success fee foi testada em contexto comercial real ou explicitamente rejeitada com evidência.

Pelo menos uma Demand Drop foi executada ou existe evidência clara de por que esse estágio não foi alcançado.

Métricas, riscos e decisões estão registrados em um único sistema operacional.

Há decisão explícita para Q1/2027: perseverar, iterar, pivotar ou pausar, acompanhada de evidência.

# 16. Próximos 10 dias úteis

| Data alvo | Ação | Saída verificável |
| --- | --- | --- |
| 01–02 Out | Fechar geografia piloto, categorias e ICP B2B provisório. | Decisões BR-01/02/03 atualizadas. |
| 01–05 Out | Construir landing e instrumento de demanda, mesmo que no-code/manual. | Link testável + analytics básico. |
| 05–09 Out | Executar primeira rodada de entrevistas e captar demandas. | Evidence ledger com comportamento passado e linguagem real. |
| 05–12 Out | Rodar sharing test em comunidades locais. | Primeiros clusters e origem dos apoios. |
| 08–14 Out | Montar 2–3 fichas de oportunidade manualmente. | Mock B2B com dados reais. |
| 12–16 Out | Apresentar fichas a empresas/operadores. | Compromissos, objeções, WTP e próximos passos. |