## Dashboard
WANT • Painel de Gestão do Projeto
Indicador | Valor | Controle | Contagem
Baseline | 2026-10-01 | Itens de roadmap | 8
Fim do ciclo | 2026-12-23 | Experimentos | 8
Fase atual | 0 • Fundamentos | Requisitos de escopo | 27
Gate atual | Fechar geografia, categorias e instrumentos | Riscos críticos/altos | 7
North Star | Demandas atendidas | Open questions iniciais | 6
|  | WIP recomendado por owner | 2
Regra de gestão: evidência libera investimento; calendário sozinho não libera fase.

## Roadmap
ID | Fase | Início | Fim alvo | Outcome | Entregáveis-chave | Gate | Owner | Status | Dependências | Próxima ação
R0 | 0 • Fundamentos | 2026-10-01 | 2026-10-04 | Fechar tese, escopo, tracking | Spec v0; ledger; questionários; métricas | Instrumentos e hipóteses explícitos | Founder/Product | In Progress | - | Fechar BR-01/02/03
R1 | 1 • Demanda | 2026-10-05 | 2026-10-16 | Provar comportamento consumidor | Landing; entrevistas; clusters; sharing test | Evidência suficiente para manter/ajustar wedge | Research/Growth | Not Started | R0 | Rodar E01–E03
R2 | 2 • B2B | 2026-10-12 | 2026-10-23 | Provar valor para empresas | Conversas B2B; design partners; mock painel | Compromisso concreto de empresas | Commercial | Not Started | R0; sinais iniciais R1 | Rodar E04
R3 | 3 • Concierge | 2026-10-19 | 2026-11-06 | Executar loop manual ponta a ponta | Cluster; reality check; ficha oportunidade; oferta | Levar oportunidade a proposta real | Product/Ops/Sales | Not Started | R1; R2 | Executar E05
R4 | 4 • MVP | 2026-11-02 | 2026-11-27 | Automatizar loop validado | Web MVP + B2B básico + analytics | Fluxo crítico funciona ponta a ponta | Tech/Product | Not Started | Gate R3 | Transformar spec em tickets
R5 | 5 • Piloto local | 2026-11-30 | 2026-12-11 | Operar em geografia limitada | Clusters relevantes; empresas; Demand Drop | Uso real e repetição observável | Growth/Ops/Sales | Not Started | R4 | Lançar piloto
R6 | 6 • Monetização | 2026-12-07 | 2026-12-18 | Testar acesso pago + fee | Pacote B2B; contrato; cobrança manual | WTP + evento de fee rastreável | Commercial/Finance | Not Started | R2; R5 | Rodar E07–E08
R7 | 7 • Review | 2026-12-21 | 2026-12-23 | Decidir próximo investimento | Venture review; economics; backlog Q1 | Persevere / iterate / pivot / pause | Founder | Not Started | R1–R6 | Consolidar evidence ledger

## Venture Pipeline
Stage | Nome | Entrada | Critério de saída | Owner | Sinal principal
P0 | Sinal | Demanda criada/sinal identificado | Local + categoria + necessidade claros | Growth/Research | Demanda válida
P1 | Cluster | Sinais semelhantes agregados | Massa operacional para qualificação | Product/Research | Apoiadores únicos
P2 | Qualificado | Preço/frequência/raio/opt-in coletados | Intenção utilizável além de like | Product | Qualificação concluída
P3 | Reality Checked | Checks/contexto coletados | Contradições materiais resolvidas | Research/Ops | Confiança documentada
P4 | Opportunity Ready | Ficha B2B preparada | Pronta para abordagem comercial | Sales | Opportunity criada
P5 | Matched | Empresa interessada | Empresa aceita avaliar piloto/oferta | Sales | Compromisso B2B
P6 | Offer Live | Demand Drop publicado | Oferta visível com condição e prazo | Company/Product | Oferta ativa
P7 | Commitment | Usuários respondem à oferta | Critério de compromisso atingido/teste encerrado | Company/Sales | Commitments
P8 | Closed | Decisão comercial tomada | Deal/fee registrado | Finance/Sales | Receita/fee
P9 | Fulfilled | Oferta disponibilizada | Demanda marcada atendida | Ops/Product | Demanda atendida

## Experiments
ID | Hipótese | Teste | Métrica primária | Threshold/Decision rule | Owner | Status | Resultado | Decisão
E01 | Pessoas declaram demanda local | Landing + formulário | Demandas válidas / visitante qualificado | Definir antes do lançamento | Research/Growth | Ready
E02 | Pessoas compartilham clusters | CTA WhatsApp na página | % criadores/apoiadores que compartilham | Definir antes do teste | Growth | Not Started
E03 | Pessoas qualificam intenção | Perguntas pós-apoio | % que completa preço/frequência/raio | Definir antes do teste | Product | Not Started
E04 | Empresas valorizam o dado | Mock + cluster real | Compromisso concreto de empresa | Segunda reunião/piloto/WTP | Commercial | Not Started
E05 | Empresa publica oferta | Concierge 1 cluster × 1 empresa | Demand Drop publicado | Sim/não + objeções | Sales/Product | Not Started
E06 | Usuário assume compromisso | Oferta real | Commitments / elegíveis | Definir por categoria | Product | Not Started
E07 | Empresa paga por acesso | Piloto comercial | Pagamento/LOI/aceite verificável | Evidência comercial concreta | Commercial | Not Started
E08 | Success fee é aceitável | Negociar em deal real | Aceite contratual do evento de fee | Evento inequívoco e rastreável | Commercial/Legal | Not Started

## Scope Verification
ID | Categoria | Requisição | Prioridade | Estado | Bloqueia | Critério de aceite
BR-01 | Business | Definir geografia piloto exata | Critical | OPEN | Fase 1 | Cidade/bairros e rationale documentados
BR-02 | Business | Definir 3–5 categorias iniciais | Critical | OPEN | Fase 1 | Taxonomia inicial aprovada
BR-03 | Business | Definir ICP B2B inicial | Critical | OPEN | Fase 2 | Comprador, job e orçamento provisórios
BR-04 | Business | Definir pacote B2B inicial | High | OPEN | Monetização | Público vs pago + value metric
BR-05 | Business | Definir evento de success fee | Critical | OPEN | Monetização | Evento inequívoco e rastreável
BR-06 | Business | Definir regra de demanda atendida | High | OPEN | North Star | Estado terminal observável
UR-01 | Consumer | Criar demanda geolocalizada | Must | CONFIRMED | MVP | Categoria + local + descrição persistidos
UR-02 | Consumer | Evitar duplicata óbvia | Must | CONFIRMED | MVP | Sugestão de cluster semelhante antes de criar
UR-03 | Consumer | Apoiar cluster | Must | CONFIRMED | MVP | Apoio único por identidade operacional
UR-04 | Consumer | Qualificar intenção | Must | CONFIRMED | MVP | Preço, frequência, raio e opt-in
UR-05 | Consumer | Compartilhar cluster | Must | CONFIRMED | MVP | URL pública com CTA
UR-06 | Consumer | Reality Check comunitário simples | Must | CONFIRMED | MVP | Confirmar/contestar/adicionar contexto
UR-07 | Consumer | Receber proposta com opt-in | Must | CONFIRMED | MVP | Consentimento explícito e entrega de oferta
UR-08 | Consumer | Gamificação avançada | Won't | OUT | - | Fora do ciclo inicial
B2B-01 | B2B | Conta empresarial | Must | CONFIRMED | MVP | Empresa identificável/aprovada
B2B-02 | B2B | Mapa/lista de clusters | Must | CONFIRMED | MVP | Filtro por região/categoria
B2B-03 | B2B | Dados agregados pagos | Must | CONFIRMED | MVP | Acesso controlado sem exposição individual indevida
B2B-04 | B2B | Criar Demand Drop | Must | CONFIRMED | MVP | Oferta + condição + prazo
B2B-05 | B2B | Acompanhar commitments | Must | CONFIRMED | MVP | Adesão verificável
B2B-06 | B2B | Cobrança automática de fee | Won't | OUT | - | Manual no ciclo inicial
DP-01 | Privacy | Minimização de localização | Critical | OPEN | Pilot | Precisão necessária e não excessiva
DP-02 | Privacy | Consentimento para contato/oferta | Critical | OPEN | Pilot | Opt-in rastreável e revogável
DP-03 | Privacy | Agregação B2B | Critical | OPEN | Pilot | Padrão não identifica indivíduo
DP-04 | Privacy | Exclusão/retificação | Critical | OPEN | Pilot | Processo operacional definido
TR-01 | Trust | Spam e duplicidade | High | OPEN | Pilot | Moderação + deduplicação
TR-02 | Trust | Conflito de interesse | High | OPEN | Pilot | Sinalização quando aplicável
TR-03 | Trust | Confiança de cluster | High | OPEN | B2B | Separar apoio, qualificação, checks e compromisso

## Risks
ID | Risco | Impacto | Sinal precoce | Mitigação | Owner | Status | Review
RK-01 | Marketplace frio | High | Mapa vazio; poucos clusters | Concentrar geografia/categoria; seed manual transparente | Growth/Product | Open | 2026-10-09
RK-02 | Likes sem intenção | High | Apoios altos; baixa qualificação | Escada de intenção e commitment | Product | Open | 2026-10-16
RK-03 | Empresa não paga | High | Elogio sem piloto/WTP | Testar preço cedo com cluster real | Commercial | Open | 2026-10-23
RK-04 | Dados enviesados | High | Poucos usuários dominam região | Usuários únicos; diversidade de fonte | Data | Open | 2026-10-23
RK-05 | Spam/astroturfing | High | Demanda artificial | Moderação; rate limits; conflito sinalizado | Ops | Open | 2026-11-06
RK-06 | Privacidade/LGPD | High | Localização/contato excessivo | Minimização; consentimento; revisão jurídica | Legal/Privacy | Open | 2026-11-06
RK-07 | Escopo explode | Medium | Pedidos de app/IA/cidades | Non-goals + scope gate | Founder/Product | Open | 2026-10-09
RK-08 | Success fee ambíguo | High | Discussão sobre atribuição | Evento contratual rastreável por vertical | Commercial/Legal | Open | 2026-12-11

## Decision Log
ID | Data | Decisão | Tipo | Rationale/Evidência | Owner | Revisitar em | Status
D-001 | 2026-10-01 | Usuários e checks não serão remunerados | Business model | Monetização focada em empresas e negócios fechados | Founder | 2026-12-18 | Active
D-002 | 2026-10-01 | Receita: acesso B2B + success fee | Business model | Alinhar captura de valor à inteligência e conversão | Founder | 2026-12-18 | Hypothesis
D-003 | 2026-10-01 | Começar web e geografia limitada | Scope | Reduzir cold start e custo de validação | Product | 2026-11-27 | Active
D-004 | 2026-10-01 | Reality Check fica simples no MVP | Scope | Serve como confiança, não como marketplace separado | Product/Ops | 2026-12-11 | Active

## Tasks
ID | Task | Phase | Owner | Priority | Start | Due | Duration (days) | Status | Progress % | Dependencies | Milestone | Gate | Next Action | Overdue
T-001 | Fechar geografia piloto | 0 • Fundamentos | Founder/Product | Critical | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | In Progress | 60% |  | M0 Fundamentos | BR-01 fechado | Definir cidade e bairros do piloto
T-002 | Definir 3–5 categorias iniciais | 0 • Fundamentos | Founder/Product | Critical | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 3 | In Progress | 50% |  | M0 Fundamentos | BR-02 fechado | Selecionar categorias com demanda local recorrente
T-003 | Definir ICP B2B inicial | 0 • Fundamentos | Founder/Commercial | Critical | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 4 | Ready | 10% | T-002 | M0 Fundamentos | BR-03 fechado | Escolher comprador e job inicial
T-004 | Fechar taxonomia de demanda | 0 • Fundamentos | Product | High | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 3 | Ready | 0% | T-002 | M0 Fundamentos | Instrumentos prontos | Definir campos mínimos de uma demanda válida
T-005 | Preparar landing de criação de demanda | 1 • Demanda | Product/Growth | Critical | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3 | Backlog | 0% | T-001,T-002,T-004 | M1 Demanda | E01 pronto | Construir formulário e página pública de cluster
T-006 | Configurar tracking de E01–E03 | 1 • Demanda | Product/Data | High | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3 | Backlog | 0% | T-004 | M1 Demanda | Métricas observáveis | Eventos: criar, apoiar, qualificar, compartilhar
T-007 | Rodar experimento E01: declaração de demanda | 1 • Demanda | Research/Growth | Critical | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 5 | Backlog | 0% | T-005,T-006 | M1 Demanda | E01 concluído | Atrair usuários qualificados e medir criação
T-008 | Rodar E02: compartilhamento de clusters | 1 • Demanda | Growth | High | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 6 | Backlog | 0% | T-005,T-006 | M1 Demanda | E02 concluído | Medir compartilhamento por criadores/apoiadores
T-009 | Rodar E03: qualificação de intenção | 1 • Demanda | Product/Research | Critical | 2026-10-09 | 2026-10-15 | 7 | Backlog | 0% | T-005,T-006 | M1 Demanda | E03 concluído | Coletar preço, frequência, raio e opt-in
T-010 | Consolidar evidence ledger consumidor | 1 • Demanda | Product/Research | High | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | Backlog | 0% | T-007,T-008,T-009 | M1 Demanda | Gate Demanda | Decidir manter/ajustar wedge
T-011 | Preparar mock do painel B2B | 2 • B2B | Product/Design | High | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | Backlog | 0% | T-003 | M2 B2B | Material comercial | Mostrar cluster, ticket, frequência, raio e confiança
T-012 | Selecionar 10–15 empresas alvo | 2 • B2B | Commercial | Critical | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | Backlog | 0% | T-003 | M2 B2B | Lista de prospects | Qualificar empresas por fit com categorias
T-013 | Rodar E04: entrevistas e WTP B2B | 2 • B2B | Commercial/Research | Critical | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 8 | Backlog | 0% | T-011,T-012 | M2 B2B | E04 concluído | Buscar compromisso concreto, não elogio
T-014 | Fechar design partner inicial | 2 • B2B | Founder/Commercial | Critical | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | Backlog | 0% | T-013 | M2 B2B | Gate B2B | Obter piloto, segunda reunião ou LOI
T-015 | Escolher cluster para concierge | 3 • Concierge | Product/Ops | Critical | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | Backlog | 0% | T-010 | M3 Concierge | Cluster selecionado | Escolher um cluster com sinal + empresa plausível
T-016 | Executar Reality Check manual | 3 • Concierge | Research/Ops | High | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 6 | Backlog | 0% | T-015 | M3 Concierge | Reality Checked | Confirmar/contestar oferta local e contexto
T-017 | Montar ficha de oportunidade B2B | 3 • Concierge | Product/Data | High | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 3 | Backlog | 0% | T-016 | M3 Concierge | Opportunity Ready | Consolidar demanda + checks + dados agregados
T-018 | Rodar E05: publicar Demand Drop | 3 • Concierge | Sales/Product | Critical | 2026-10-30 | 2026-11-05 | 7 | Backlog | 0% | T-014,T-017 | M3 Concierge | Offer Live | Empresa publica oferta real para o cluster
T-019 | Venture Gate pré-MVP | 3 • Concierge | Founder | Critical | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | Backlog | 0% | T-018 | M3 Concierge | Go / Iterate / Pause | Autorizar ou bloquear construção do MVP
T-020 | Especificar MVP funcional | 4 • MVP | Product/Tech | Critical | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 6 | Backlog | 0% | T-019 | M4 MVP | Spec aprovada | Converter fluxo validado em tickets verticais
T-021 | Construir criação e clusterização de demanda | 4 • MVP | Tech | Critical | 2026-11-09 | 2026-11-14 | 6 | Backlog | 0% | T-020 | M4 MVP | Consumer core | Fluxo criar/apoiar/qualificar/compartilhar
T-022 | Construir painel B2B básico | 4 • MVP | Tech | Critical | 2026-11-12 | 2026-11-20 | 9 | Backlog | 0% | T-020 | M4 MVP | B2B core | Mapa/lista + dados agregados + filtros
T-023 | Construir Demand Drop e commitments | 4 • MVP | Tech/Product | Critical | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 8 | Backlog | 0% | T-021,T-022 | M4 MVP | Loop ponta a ponta | Oferta + condição + prazo + adesão
T-024 | QA, analytics e go-live piloto | 4 • MVP | Tech/Product | High | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 4 | Backlog | 0% | T-023 | M4 MVP | Pilot ready | Validar runtime e instrumentação
T-025 | Lançar piloto local | 5 • Piloto | Growth/Ops | Critical | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | Backlog | 0% | T-024 | M5 Piloto | Piloto ativo | Ativar região e categorias
T-026 | Operar clusters e empresas reais | 5 • Piloto | Growth/Ops/Sales | Critical | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 10 | Backlog | 0% | T-025 | M5 Piloto | Uso repetido | Acompanhar criação → oferta → commitment
T-027 | Fechar pacote B2B pago | 6 • Monetização | Commercial/Finance | Critical | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 6 | Backlog | 0% | T-013,T-026 | M6 Monetização | BR-04 fechado | Definir público vs pago e value metric
T-028 | Definir contrato de success fee | 6 • Monetização | Commercial/Legal | Critical | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 7 | Backlog | 0% | T-026 | M6 Monetização | BR-05 fechado | Definir evento inequívoco de atribuição
T-029 | Rodar E07/E08 monetização | 6 • Monetização | Commercial | Critical | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | Backlog | 0% | T-027,T-028 | M6 Monetização | WTP + fee evidenciado | Testar pagamento/LOI e fee em deal real
T-030 | Venture Review e plano Q1 | 7 • Review | Founder | Critical | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 3 | Backlog | 0% | T-010,T-014,T-019,T-024,T-026,T-029 | M7 Review | Decisão de próximo investimento | Persevere / iterate / pivot / pause
Formulas:
Overdue = IF(AND([Due]<TODAY(),[Status]<>"Done"),"OVERDUE","")

## PM Dashboard
WANT • Project Control Center
KPI | Value | Control | Rule
Total tasks | 30 | Current phase | 0 • Fundamentos
In progress | 2 | Current gate | BR-01 / BR-02 / BR-03
Ready | 2 | North Star | Demandas atendidas
Blocked | 0 | WIP / owner | 2
Done | 0 | Critical path | Fundamentos → Demanda/B2B → Concierge → MVP
Baseline | 2026-10-01 | HTML sync | Import/export Tasks CSV
Evidência libera investimento; calendário sozinho não libera fase.